## Sheet1
Project 명 | Daily Styling 추천 웹 |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2020-07-06 | [18 empty] | 계획 | 진행 | 완료
x
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일
[8 empty] | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% | 문제정의서 | 1
| 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 1
| 문제 분석 | 100% |  | 1
| 1차 Proto Type | 100% |  | 6 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | bar: 2020-06-20 to 2020-06-25
| 설계 | 100% |  | 1
| 2차 Proto Type | 100% |  | 4 | 2020-06-29 | 2020-07-02 | bar: 2020-06-29 to 2020-07-02
| 구현 | 100% |  | 1
| Alpha Test | 100% |  | 1
| Beta Test | 100% |  | 1
| 최종 Test | 100% |  | 2 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | bar: 2020-07-04 to 2020-07-05
| 발표 | 100% |  | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | bar: 2020-07-06
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% |  | 1
| 주제 선정 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2020-06-15 | 066-15 | bar: 2020-06-15
| 문제 정의서 작성 | 100% |  | 2 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-17
| 문제 정의 개요 작성 | 100% |  | 1
| 기능별 시나리오 작성 | 100% |  | 1
| System 구성도 작성 | 100% |  | 1
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 100% |  | 1
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 1
| 아이디어톤 | 100% |  | 1 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | bar: 2020-06-18
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
| 타당성 검토 | 100% |  | 1
| Django 서버/DB 구현 | 100% |  | 1
| 웹 환경설정 | 100% |  | 13 | 2020-06-18 | 2020-06-30 | bar: 2020-06-18 to 2020-06-30
| 함수 연동 | 100% |  | 10 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | bar: 2020-06-22 to 2020-07-01
| AWS 배포 | 100% |  | 1 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | bar: 2020-07-03
| 어플리케이션 구현 | 100% |  | 1
| html templates 작성 | 100% |  | 11 | 2020-06-19 | 2020-06-29 | bar: 2020-06-19 to 2020-06-29
| CSS/Bootstrap 작성 | 100% |  | 1 | bar: 2020-06-29 to 2020-07-01
| 기능 구현 | 100% |  | 1
| 회원가입 form | 100% |  | 3 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | bar: 2020-06-22 to 2020-06-24
| 날씨 algorithm | 100% |  | 2 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | bar: 2020-06-22 to 2020-06-23
| 주소 algorithm | 100% |  | 2 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | bar: 2020-06-24 to 2020-06-25
| 옷 추천 algorithm | 100% |  | 6 | 2020-06-25 | 2020-06-30 | bar: 2020-06-25 to 2020-06-30
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
[28 empty] | 계획 | 진행 | 완료
test
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요